### Таблица 6 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие  культуры  Карачевского муниципального района Брянской области за 2025 г.

| Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ИНФОРМАЦИИ» |  |  |  |
| Задача муниципальной программы «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| мероприятие 1 «Библиотеки» | Рублей | 23 178 452,66 | 22 162 409,33 |
| мероприятие 2 «Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы» | Рублей | 45 193 279,00 | 44 008 561,85 |
| мероприятие 4 «Государственная поддержка отрасли культуры» | Рублей | 227 433,34 | 227 433,34 |
| Итого | Рублей | 68 599 165,00 | 66 398 404,52 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 66 398 404,52/68 599 165,00х100=96,8 % |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество посещений библиотеки» | Единиц | 232 | 232 |
| Показатель 2 «Охват населения библиотечным обслуживанием» | Процент | 43 | 43 |
| Показатель 3 «Обновляемость фонда библиотек» | Процент | 1,8 | 1,8 |
| Показатель 4 «Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины» | Единиц | 23815 | 23815 |
| Показатель 5 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» | Единиц | 4 | 4 |
| Показатель 6 «Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» | Единиц | 68401 | 68401 |
| Показатель 7 «Количество посещений культурно- массовых мероприятий» | Единиц | 514,0 | 514,2 |
| Показатель 8 «Охват населения мероприятиями» | Процент | 50 | 50 |
| Показатель 9 «Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества». | Единиц | 169 | 169 |
| Показатель 10 «Число участников в клубных формированиях» | Единиц | 2220 | 2220 |
| Показатель 11 «Соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к средней заработной плате работников по Карачевскому муниципальному району Брянской области | Процент | 70,0 | 73,5 |
| Показатель 12 «Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | Единиц | 1 | 1 |
| Итого: | - | 12 | 12 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 12/12х100=100% |  |
| Задача муниципальной программы «Обеспечение сохранности, пополнения и использование архивных фондов Карачевского района» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| мероприятие 1 «Муниципальный архив» | Рублей | 1 275 548,00 | 1 224 376,93 |
| Итого | Рублей | 1 275 548,00 | 1 224 376,93 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 1 224 376,93/1 275 548,00х100=96% |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество запросов по социально-правовым вопросам» | Единиц | 640 | 643 |
| Итого: | - | 1 | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 1/1х100=100% |  |
| Задача муниципальной программы «Обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| мероприятие 1 «Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия» | Рублей | 615 028,00 | 599 792,60 |
| Итого | Рублей | 615 028,00 | 599 792,60 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 599 792,60 /615 028,00х100=97,5% |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Показатель 1 «Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы)» | Единиц | 3 | 3 |
| Итого: | - | 1 | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей | 1/1х100=100% |  |  |  |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ КУЛЬТУРЫ КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА, ЕДИНСТВА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА» |  |  |  |
| Задача муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала и реализация мер государственной поддержки работников культуры» |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области | Рублей | 57 600,00 | 57 600,00 |
| Итого | Рублей | 57 600,00 | 57 600,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  | 57 600,00/57 600,00х100=100 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг» | Единиц | 16 | 16 |
| Итого | - | 1 | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 1/1х100=100% |  |