Информация об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие  культуры Карачевского муниципального района Брянской области»                  за 2024 год

Муниципальная программа  «Развитие  культуры Карачевского муниципального района Брянской области» утверждена постановлением администрации Карачевского района № 2014 от 29.12.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области» от 04.04.2024 г. № 456, от 22.07.2024 г. № 1074,                   от 19.11.2024 г.  № 1725, от 23.12.2024 г.  № 1992

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Карачевского района.

Цели муниципальной программы:

- - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

- Задачи муниципальной программы:

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

- обеспечение сохранности, пополнения и использования Архивного фонда Карачевского района;

- региональный проект  «Творческие люди» (Брянская область);

- обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений  по  месту захоронения

- развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;

Муниципальная программа  «Развитие культуры Карачевского муниципального  района Брянской области» включает в себя следующие  мероприятия:

-  Библиотеки запланировано 20 097 597,42   рублей, кассовое исполнение по итогам года составили   19 742 305,02 рублей или 98,2 % по фактической потребности.

- Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы запланированы средства в сумме 38 459 434,92 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 37 774 500,55 рублей или 98,2 %.

- Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек запланированы средства в сумме 3 359 352,00 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило   3 359 352,00 рублей или 100 %.

- Государственная поддержка отрасли культуры запланированы средства в сумме 130 063,92 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 130 063,92 рублей  или 100 %;

- Муниципальный архив запланированы средства в сумме  1 558 745,00 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 1 481 624,86 рублей или  95,1 %;

- Обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений  по  месту захоронения запланированы средства в сумме 540 000,00 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 0 рублей  или 0 %. Работы были не выполнены. Исполнение запланировано на 2025 г.

- Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области запланированы средства в сумме 63 600,00 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 63 300,00 рублей или 99,5  %                                   по фактической потребности.

- Государственная поддержка отрасли культуры запланированы средства в сумме 161 186,87 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 161 186,87 рублей или 100 %;

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы:

- Количество посещений библиотеки. Плановое значение человек 152 тыс. человек, фактическое значение на дату проведения оценки 152 тыс. человек;

- Охват населения библиотечным обслуживанием. Плановое значение   40 %, фактическое значение на дату проведения оценки 40 %

- Доля библиотек,  обеспеченных доступом к сети Интернет. Плановое значение 88 %, фактическое значение на дату проведения оценки 88 %;

- Обновляемость фонда библиотек. Плановое значение 1,8 %, фактическое значение на дату проведения оценки)  1,8 %.

- Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины. Плановое значение 21815 единиц, фактическое значение на дату проведения оценки 22815 единиц;

- Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. Плановое значение 4, фактическое значение на дату проведения оценки)  4.

- Количество посещений культурно- массовых мероприятий. Плановое значение 398,1 тыс., фактическое значение на дату проведения оценки  463,3 тыс.

- Увеличение количества культурно- массовых мероприятий. Плановое значение 100,1 %, фактическое значение на дату проведения оценки 101,8 %.

- Количество обращений к официальным сайтам учреждений в сети «Интернет».                                           Плановое значение 51000, фактическое значение на дату проведения оценки  81500.

- Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы. Плановое значение 1, фактическое значение на дату проведения оценки  1.

- Соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к средней заработной плате  работников по Карачевскому муниципальному району Брянской области. Плановое значение 62,2 %, фактическое значение на дату проведения оценки 64,0.

- Количество запросов по социально-правовым вопросам. Плановое значение 990, фактическое значение на дату проведения оценки 990.

- Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы).  Плановое значение 5, фактическое значение на дату проведения оценки 0.

Работы были не выполнены. Исполнение запланировано на 2025 г.

- Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение Плановое значение 1, фактическое значение на дату проведения оценки 1.

- Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение. Плановое значение 1, фактическое значение на дату проведения оценки 1.

- Соотношение работающих в сельской местности работников культуры и количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг. Плановое значение 44,4 фактическое значение на дату проведения оценки 44,4.

Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Финансовым отделом администрации Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям:

| Наименование мероприятия | Первоначальный план на 2024 год | Уточненный план на 01.01.2025 год | Решение о бюджете | Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | 18 611 917,42 | 20 097 597,42 | ## Решение 6–459 от 27.03.2024 ## Решение 6–497 от 27.06.2024 ## Решение ## 6–503 от 22.07.2024 Решение 7–22 от 05.11.2024 Решение 7–50 от 26.12.2024 | уточнен план местного бюджета по фактической потребности |
| Дворцы и дома культуры | 32 785 651,00 | 38 459 434,92 | ## Решение 6–459 от 27.03.2024 ## Решение 6–497 от 27.06.2024 ## Решение 6–503 от 22.07.2024 Решение 7–22 от 05.11.2024 Решение 7–50 от 26.12.2024 | уточнен план местного бюджета по фактической потребности |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3 290 087,00 | 3 359 352,00 | ## Решение 6–459 от 27.03.2024 | выделены средства из областного бюджета Региональный проект «Культура малой Родины» ремонт филиала МБУК «Карачевский РДК» Трыковский СДК |
| Муниципальный архив | 1 389 914,00 | 1 558 745,00 | ## Решение 6–497 от 27.06.2024 ## Решение ## 6–503 от 22.07.2024 | уточнен план местного бюджета по фактической потребности |
| Мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного наследия | 1 000 000,00 | 540 000,00 | ## Решение 6–459 от 27.03.2024 Решение 7–22 от 05.11.2024 | Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы |
| Государственная поддержка отрасли культуры | 0 | 161 186,87 | ## Решение 6–459 от 27.03.2024 | выделены средства из областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди (Брянская область)" Лучшее сельское учреждение культуры филиал №14 «Трыковская сельская библиотека» в размере 107 457,58 Приобретение мебели. Лучший работник сельских учреждений культуры Селезнева Г.В.-заведующая филиалом № 9 «Первомайская сельская библиотека» в размере 53 729,29 |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области | 72 000,00 | 63 600,00 | ## Решение 7–22 от 05.11.2024 | уточнен план областного бюджета по фактической потребности |