Информация об итогах реализации муниципальной программы
«Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области »

за 2024 год

Муниципальная программа  «Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» утверждена постановлением администрации Карачевского района от 29.12.2023 года №2020. В связи с внесением изменений в решение Карачевского городского Совета народных депутатов «О бюджете  Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области  на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы», в муниципальную программу внесены соответствующие изменения постановлениями администрации Карачевского района от 11.04.2024 года №481, от 15.05.2024 года №437, от 09.07.2024 года №1010, от 13.08.2024г. №1195, от 09.10.2024г. №1497, от 07.11.2024г. №1643, от 28.12.2024г. №2065.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Карачевского района.

- Цели муниципальной программы: обеспечение полномочий Карачевского городского поселения в соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Задачи муниципальной программы:

- -региональный проект "Чистая вода (Брянская область)";

-региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская

область)";

-региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)";

-обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, отдельных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций и обеспечение реализации отдельных государственных полномочий РФ и Брянской области;

-укрепление общественного порядка, обеспечение

общественной и пожарной безопасности;

-организация и проведение мероприятий по содержанию, предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, содержание городских лесов, совершенствование системы управления пассажирскими перевозками, дорожное хозяйство, малое и среднее предпринимательство;

- обеспечение реализации полномочий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства,

организация благоустройства;

- развитие культурного потенциала, сохранение

культурного наследия и расширение доступа

населения к культурным ценностям;

- предоставление мер социальной поддержки и

социальных гарантий гражданам;

- создание условий для развития физической

культуры и спорта, работа с молодежью;

- -обеспечение охраны окружающей среды.

Муниципальная программа  «Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области» включает в себя следующие  мероприятия:

- Региональный проект «Спорт - норма жизни (Брянская область)» запланировано 131 313 131,31 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили в сумме 95 156 885,05 рублей или 72,5%;

- Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» запланировано 13 522 958,23 рублей, кассовые расходы за 2024 год не составили в сумме 10 202 572,40 рублей или 75,5%;

- Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, отдельных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций и обеспечение реализации отдельных государственных полномочий РФ и Брянской области запланировано 3 470 782 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 2 182 631,90 рублей или 91,7%;

- Укрепление общественного порядка, обеспечение общественной и пожарной безопасности запланировано 397 030 рублей, кассовые расходы за  2024 год составили 397 019,13 рублей или 100%;

- Организация и проведение мероприятий по содержанию, предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, содержание городских лесов, совершенствование системы управления пассажирскими перевозками, дорожное хозяйство, малое и среднее предпринимательство запланировано 45 401 287,77 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 44 193 805,97 рублей или 97	,3%;

- Обеспечение реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организация благоустройства запланировано 65 470 609,84 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 62 138 942,74 рублей или 94,9%;

- Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям запланировано 6 889 820 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 6 774 747,19 рублей или 98,3%;

- Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам запланировано 3 056 691,42 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 2 866 140,54 рублей или 93,8%;

- Создание условий для развития физической культуры и спорта, работа с молодежью запланировано 15 478 709,48 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили 13 383 512,84 рублей или 86,5%;

- Обеспечение охраны окружающей среды запланировано 15 000 рублей, кассовые расходы за 2024 год составили в сумме 15 000 рублей или 100%.

Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

1. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества городского поселения, единиц. Плановое значение индикатора - 60, фактическое значение на дату проведения оценки - 60;

2. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, процент. Плановое значение индикатора – 9, фактическое значение на дату проведения оценки – 10,4;

3. Техническое обслуживание системы оповещения и эвакуации населения, единиц. Плановое значение индикатора - 1, фактическое значение на дату проведения оценки – 1;

4. Количество субсидированных рейсов в городском сообщении, единиц. Плановое значение индикатора – 19476, фактическое значение на дату проведения оценки – 19476;

5. Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения, километров.  Плановое значение индикатора - 131, фактическое значение на дату проведения оценки - 131;

6. Доля расходов бюджета городского поселения на жилищно-коммунальное хозяйство, процент. Плановое значение индикатора - >25, фактическое значение на дату проведения оценки – 27,8>25;

7. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов филиалами библиотек городского поселения, единиц. Плановое значение индикатора - 3, фактическое значение на дату проведения оценки -3;

8. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры филиалами Домов культуры городского поселения,  единиц.  Плановое значение индикатора - 2, фактическое значение на дату проведения оценки -2;

9. Количество получателей муниципальной пенсии, единиц. Плановое значение индикатора – 6 фактическое значение на дату проведения оценки –  6;

10.Увеличение количества спортивных мероприятий местного значения, процент. Плановое значение индикатора – 110 фактическое значение на дату проведения оценки – 85;

11. Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости на «Рекультивацию свалки твердых бытовых отходов», единиц. Плановое значение индикатора - 1, фактическое значение на дату проведения оценки – 1.

12. Количество построенных спортивно-оздоровительных комплексов, единиц. Плановое значение индикатора - 0, фактическое значение на дату проведения оценки – 0.

13.Капитальный ремонт автомобильных дорог, километры. Плановое значение индикатора - 0,445 фактическое значение на дату проведения оценки – 0,445.

Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям:

| Наименование мероприятия | Первоначальный план на 2023 год | Уточненный план на 31.12.2024 года | Решение о бюджете | Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Спорт - норма жизни (Брянская область)» |  | 131 313 131,31 | решения от 28.03.2024г. №4-481; 30.05.2024г. №4-501; 26.06.2024г. №4-505 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности и выделением средств из областного бюджета |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)» | 9 090 909,09 | 13 522 958,23 | 31.07.2024г. №4-514 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности и выделением средств из областного бюджета |
| Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, отдельных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций и обеспечение реализации отдельных государственных полномочий РФ и Брянской области | 3 500 044,00 | 3 470 782,00 | решения от 28.03.2024г. №4-481 31.07.2024г. №4-514 25.12.2024г. №5-46 | Уменьшение плана ассигнований по фактической потребности |
| Укрепление общественного порядка, обеспечение общественной и пожарной безопасности | 805 000,00 | 397 030,00 | 25.12.2024г. №5-46 | Уменьшение плана ассигнований по фактической потребности |
| Организация и проведение мероприятий по содержанию, предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, содержание городских лесов, совершенствование системы управления пассажирскими перевозками, дорожное хозяйство, малое и среднее предпринимательство | 43 180 452,68 | 45 401 287,77 | решения от 28.03.2024г. №4-481; 25.04.2024г. №4-494; 26.06.2024г. №4-505 31.07.2024г. №4-514 25.09.2024г. №5-19 30.10.2024г. №5-23 25.12.2024г. №5-46 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности и выделением средств из областного бюджета |
| Обеспечение реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организация благоустройства | 44 238 270,95 | 65 470 609,64 | решения от 28.03.2024г. №4-481; 25.04.2024г. №4-494; 26.06.2024г. №4-505 31.07.2024г. №4-514 25.09.2024г. №5-19 30.10.2024г. №5-23 25.12.2024г. №5-46 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности |
| Развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям | 7 739 820,00 | 6 889 820,00 | 25.12.2024г. №5-46 | Уменьшение плана ассигнований по фактической потребности |
| Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам | 2 996 451,20 | 3 056 691,42 | 30.10.2024г. №5-23 25.12.2024г. №5-46 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности |
| Создание условий для развития физической культуры и спорта, работа с молодежью | 13 619 758,00 | 15 478 709,48 | решения от 28.03.2024г. №4-481; 25.04.2024г. №4-494; 26.06.2024г. №4-505 31.07.2024г. №4-514 25.09.2024г. №5-19 25.12.2024г. №5-46 | Увеличение плана ассигнований по фактической потребности |
| Обеспечение сохранности окружающей среды | 200 000,00 | 15 000,00 | 25.12.2024г. №5-46 | Уменьшение плана ассигнований по фактической потребности |
| Итого | 125 370 705,92 | 285 016 019,85 |  |  |