Информация об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие  культуры Карачевского муниципального района Брянской области»                  за Ι полугодие 2025 года

Муниципальная программа  «Развитие  культуры Карачевского муниципального района Брянской области» утверждена постановлением администрации Карачевского района № 2060 от 28.12.2024  года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области» с изменениями  10.03.2025 г. № 320, от 14.04.2025 г.                 № 588.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация Карачевского района.


Цели муниципальной программы: 

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;     


- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;


Задачи муниципальной программы:


- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;


- обеспечение сохранности, пополнения и использования Архивного фонда Карачевского района;

- обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений  по  месту захоронения


- развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;

Муниципальная программа  «Развитие культуры Карачевского муниципального  района Брянской области» включает в себя следующие  мероприятия: 
-  Библиотеки запланировано 23 688 452,66   рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия  составили   9 966 934,75 рублей или 42,1 % по фактической потребности.
- Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы запланированы средства в сумме 44 072 679,00 рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия составило 19 403 979,59 рублей или 44 %.                       
- Государственная поддержка отрасли культуры запланированы средства в сумме 227  433,34 рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия составило 227  433,34 рублей  или 100 %;
- Муниципальный архив запланированы средства в сумме 1 640 548,00 рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия составило 573 959,77 рублей или  35,0 %;

- Обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений  по  месту захоронения запланированы средства в сумме 540 000,00 рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия составило 540 000,00 рублей  или 100 %. 

- Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области запланированы средства в сумме 64 800,00 рублей, кассовое исполнение по итогам полугодия составило 28 800,00 рублей или 44,4 %                                   по фактической потребности.


Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задач муниципальной программы:
- Количество посещений библиотеки. Плановое значение человек 176 тыс. человек, фактическое значение на дату проведения оценки 131 тыс. человек;

 - Охват населения библиотечным обслуживанием. Плановое значение 40 %, фактическое значение на дату проведения оценки 37 %.

 - Обновляемость фонда библиотек. Плановое значение 1,8 %, фактическое значение на дату проведения оценки 0,8 %. 

 - Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины. Плановое значение 23815 единиц, фактическое значение на дату проведения оценки 23250 единиц;

 - Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. Плановое значение 5, фактическое значение на дату проведения оценки 5.

 - Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Плановое значение 111720%, фактическое значение на дату проведения оценки 37312                       - Количество посещений культурно-массовых мероприятий. Плановое значение 691,9 тыс., фактическое значение на дату проведения оценки  318,4 тыс. 
- Охват населения мероприятиями. Плановое значение 50 %, фактическое значение на дату проведения оценки 25%.
- Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества. Плановое значение 169, фактическое значение на дату проведения оценки 169.
Число участников в клубных формированиях. Плановое значение 2220, фактическое значение на дату проведения оценки 2220.
- Соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к средней заработной плате  работников по Карачевскому муниципальному району Брянской области. Плановое значение 64,2 %, фактическое значение на дату проведения оценки 66,7 %.
- Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение. Плановое значение 1, фактическое значение на дату проведения оценки 1.
- Количество запросов по социально-правовым вопросам. Плановое значение 992, фактическое значение на дату проведения оценки 510 .
- Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы).  Плановое значение 3, фактическое значение на дату проведения оценки 3. 

 Исполнение запланировано во втором полугодии.

- Количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг. Плановое значение 18, фактическое значение на дату проведения оценки 16.

Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. 

Финансовым отделом администрации Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям:
	Наименование мероприятия
	Первоначальный план на 2025 год
	Уточненный план на 01.07.2025 года
	Решение о бюджете
	Факторы,  повлиявшие на ход реализации муниципальной программы

	Библиотеки
	23 440 427,24
	23 688 452,66
	Решение                         7-56 от 27.02.2025 Решение                         7-70 от 23.03.2025
	уточнен план местного бюджета по фактической потребности

	Дворцы и дома культуры
	40 715 036,00
	44 072 679,00
	Решение                         7-70 от 23.03.2025
	уточнен план местного бюджета по фактической потребности

	Государственная поддержка отрасли культуры
	119 975,76
	227 433,34
	Решение                         7-56 от 27.02.2025
	выделены средства из областного бюджета 

Лучшее сельское

учреждение культуры 
филиал № 9 «Первомайская сельская библиотека» 

в размере 107 457,58

Приобретение мебели.


  Таблица 6 Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие  культуры  Карачевского муниципального района Брянской области на первое полугодие 2025 г.
	Наименование
	Единица измерения
	Запланировано на отчетный период 
	Исполнено за отчетный период 

	Цель  муниципальной программы «СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ И ИНФОРМАЦИИ»     

	Задача муниципальной программы «Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям»

	Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы 

	мероприятие 1 «Библиотеки»
	Рублей
	23 688 452,66   
	9 966 934,75

	мероприятие 2 «Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы»
	Рублей
	44 072 679,00
	19 403 979,59

	мероприятие 4 «Государственная поддержка отрасли культуры»
	Рублей
	227  433,34
	227  433,34

	Итого
	Рублей
	67 988 565,00
	29 598 347,68

	% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
	29 598 347,68/67 988 565,00х100=43,5 %

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 

	Показатель 1 «Количество посещений библиотеки»
	Единиц
	176
	131

	Показатель 2 «Охват населения библиотечным обслуживанием»
	Процент
	40
	37

	Показатель 3 «Обновляемость фонда библиотек»
	Процент
	1,8
	0,8

	Показатель 5 «Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины»
	Единиц
	23815
	23250

	Показатель 6 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации» 
	Единиц
	5
	5

	Показатель 7 «Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры»
	Единиц
	1117200
	37312  

	Показатель 8 «Количество посещений культурно- массовых мероприятий»
	Единиц
	691,9
	318,4

	Показатель 9 «Охват населения мероприятиями»
	Процент
	50
	25

	Показатель 10 «Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества».
	Единиц
	169
	169

	Показатель 11 «Соотношение средней заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений культуры к средней заработной плате  работников по Карачевскому муниципальному району Брянской области
	Процент
	64,2
	66,7

	Итого:
	-
	
	

	% достижения запланированных значений показателей
	

	Задача муниципальной программы «Обеспечение сохранности, пополнения и использование архивных фондов Карачевского района»

	Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы 

	мероприятие 1 «Муниципальный архив»
	Рублей
	1 640 548,00
	573 959,77

	Итого
	Рублей
	1 640 548,00
	573 959,77

	% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
	573 959,77/1 640 548,00х100=35%

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 

	Показатель 1 «Количество запросов по социально-правовым вопросам»
	Единиц 
	992
	510

	Итого:
	-
	992
	530

	% достижения запланированных значений показателей
	
	
	

	Задача муниципальной программы «Обустройства мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, и восстановления (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Брянской области, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений  по  месту захоронения»

	Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы

	мероприятие 1 «Мероприятия  по охране, сохранению и популяризации культурного наследия»
	Рублей
	540 000,00
	540 000,00 

	Итого
	Рублей
	540 000,00
	540 000,00 

	% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
	540 000,00/540 000,00х100=35%

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 

	Показатель 1 «Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы)»  
	Единиц 
	3
	3

	Итого:
	-
	3
	3

	% достижения запланированных значений показателей
	
	
	

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы

	Цель  муниципальной программы: «РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РОЛИ КУЛЬТУРЫ КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА, ЕДИНСТВА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА»

	Задача муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала и реализация мер  государственной поддержки работников культуры»

	Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы 

	мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или посёлках городского типа на территории Брянской области
	Рублей
	64 800,00
	28 800,00

	Итого
	Рублей
	64 800,00
	28 800,00

	% исполнения запланированных бюджетных ассигнований
	28 800,00/64 800,00х100=44,4 %

	Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы 

	Показатель 1 «Количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг»
	Единиц 
	18
	16

	Итого
	-
	18
	16

	% достижения запланированных значений показателей
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