Отчет

реализации муниципальной программы
«Развитие образования   Карачевского  муниципального района Брянской области»
за 2024 год

В составе муниципальной программы «Развитие образования в  Карачевском районе» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления - материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности аппарата районного управления образования. При плане 4 715 340,00рублей исполнение составило 4 655 237,30

рубля или 99,4%.

2. Учреждения, обеспечиващие оказание услуг в сфере образования- материально –техническое и финансовое обеспечение общеобразовательных организаций района. При плане 14 151 881,00рубль исполнено 14 072 633,01

рубля или 38,9%,

Целевыми индикаторами являются:

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе (заработная плата по дошкольному образованию – 41131,00 рубля средняя по региону -56540,1 рублей), что составляет 72,7%.

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе        (заработная плата  по общему образованию – 47960,6 рублей средняя по региону – 56540,1 рублей), что составляет 84,8%.

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе        (заработная плата  по дополнительному образованию – 46288,9 рублей средняя по региону – 56540,1рублей), что составляет 81,9%

3. Детские дошкольные учреждения. Финансирование за счет средств муниципального бюджета  мероприятий на организацию присмотра и ухода, а также реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, включая расходы на сумму по плану 137957676,00

рублей, исполнено 133546688,15  рублей или 96,8%

Целевыми индикаторами являются:

- Охват детей доступным и качественным дошкольным образованием: среднегодовое количество детей в образовательных  учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования:

В муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях и дошкольных группах при школах на начало 2024 года функционировало 42 группы, на конец 2024 года- 39 групп. Численность детей на начало года составила 902ребенка, на конец 2024 года-813детей. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составила -100%.

4. Общеобразовательные организации. Расходы по плану составили 291322559,36 рублей, исполнено на сумму 286758715,52 рублей или 98,4%.

Целевыми индикаторами являются:

- Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: количество учащихся общеобразовательных учреждений района, перешедших на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам нового поколения (3095 человек), общее количество учащихся общеобразовательных учреждений района (3095 человек)  или 100%,

-  Доля учащихся, включенных в систему развития одаренных детей:

количество учащихся общеобразовательных учреждений района, вовлеченных в олимпиады, конкурсы, психологические исследования

(1185 человека), общее количество учащихся общеобразовательных учреждений района (3095 человек)  или 38,3%,

- Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ:

количество учащихся общеобразовательных учреждений района, успешно прошедших обязательный ЕГЭ и получивших аттестаты (86 человек), общее количество учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений района, принимавших участие в ЕГЭ (86 человек) или 100 %,

- Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию:

доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений района, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) по новой форме (355 человек), общее количество учащихся 9-х классов общеобразовательных учреждений района, принимавших участие в аттестации (355 человек) или 100%.

- Доля  образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота:

доля образовательных учреждений района, использующих систему электронного документооборота (24 единицы), общее количество образовательных учреждений района (24    единиц) или 100% .

- Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации (или) переподготовку для работы в соответствии (ФГОС) -395 человек) из 414 педработников или 95,4 %.

-  Доля педагогических работников, прошедших аттестацию в 2024 году:

Из 414 работающих с детьми педагогов ОО – 365 (88,2 %) аттестованы на квалификационные категории, из них 267 (64,5%)- на высшую категорию, 90 (21,7%)- на первую, на соответствие занимаемой должности аттестовано 4 чел.-1,0%, без категорий- 4 чел.- 1,0%. Всего в 2024 году было аттестовано на высшую, первую квалификационные категории и на соответствие 133 педагогов района (32,1 %), а также 4 руководителя ОО на высшую категорию и 1 зам. руководителя на первую категорию- 33,3% с нарастающим итогом.

-  Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер:

Количество компьютеров в общеобразовательных учреждениях (499 единиц из них 284 ноутбуков), среднегодовое количество учащихся муниципальных образовательных учреждений 3095 человек) или 6,2 обучающихся на 1 компьютер.

5.Организации дополнительного образования. Расходы по плану составили 39 451 732,00рублей, исполнено на сумму 38 303 630,40

рублей или 97,1%.

Целевыми индикаторами являются:

- В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» все общеобразовательные организации Карачевского района, имеющие Лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному образованию детей, включились в работу Навигатора. В Навигаторе зарегистрированы в качестве поставщиков услуг 20 образовательных организаций Карачевского района из них: 2 учреждения дополнительного образования, 10 школ и 7 учреждений дошкольного образования и социальный приют для детей и подростков. Таким образом, в реестр поставщиков услуг дополнительного образования в Карачевском районе заведены 100% всех муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, что составляет 83% от общего количества образовательных организаций. В 2023-2024 учебном году лицензии о реализации программ дополнительного образования получили 23 (из 24) образовательные организации муниципалитета.

Всего в системе АИС Навигатор в 2023-2024 учебном году зарегистрировано 3340 детей (если честно, то 2684 ребенка)  в возрасте от 5 до 17 лет, что составляет 75 %  (если честно, то 71,2%) от общей численности (4454) детей этой возрастной группы, проживающих на территории Карачевского района. Результатом деятельности дополнительного образования в Карачевском районе является наличие победителей и призеров в конкурсах и соревнованиях различной направленности.

6. Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области.

- В рамках реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» во всех общеобразовательных организациях проведен высокоскоростной Интернет. Всего общеобразовательных организаций – 13 единиц, доля общеобразовательных организаций, имеющих высокоскоростной Интернет – 13 единиц или 100%.

- В 2024 году «Цифровая образовательная среда» реализуется в МБОУ Вельяминовская СОШ имени Л.Ф.Филина.

Отражены расходы по созданию цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в сумме 446518,00 рублей, исполнено             446 517,99 рублей  или 100%.

7. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование» в 2024 году был открыт 1 Центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста в МБОУ СОШ  №5 имени И.С. Кузнецова. Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций:

- МБОУ СОШ  №5 имени И.С. Кузнецова  -  350730,00 рублей, освоено

350 730,00 рублей или 100%.

Районным управлением администрации Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям:

| Код классификации расходов бюджетов | Утверждено на год |  | Разница между показателями бюджетной росписи и закона (решения) о бюджете, руб. | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | законом (решением) о бюджете, руб. | бюджетной росписью с учетом изменений на отчетную дату, руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 0701 0000000 000 000 | 104924999,00 | 137957676 | 33032677,00 | Решения о внесении изменений от 27.03.2024г №6-459, от 27.06.2024г. №6-497, от 05.11.2024 г. №7-22,от 17.12.2024г. №7-46 |
| 000 0702 0000000 000 000 | 287485851,48 | 340397827,09 | 52911975,61 | Решения о внесении изменений от 27.03.2024г №6-459, от 27.06.2024г. №6-497, от 05.11.2024 г. №7-22,от 17.12.2024г. №7-46 от 26.12.2024г.№7-50 |
| 000 0703 0000000 000 000 | 38207801,00 | 39451732,00 | 1243931,00 | Решения о внесении изменений от 27.03.2024г №6-459, от 27.06.2024г. №6-497, от 05.11.2024 г. №7-22,от 17.12.2024г. №7-46 |
| 000 0709 0000000 000 000 | 19921456,00 | 22838689,10 | 2917233,10 | Решения о внесении изменений от 05.11.2024 г. №7-22,от 17.12.2024г. №7-46 от 26.12.2024г.№7-50 |
| 000 1103 0000000 000 000 | 16775248,00 | 18017666,90 | 1242418,18 | Решения о внесении изменений от 27.03.2024г №6-459, от 27.06.2024г. №6-497, от 17.12.2024г. №7-46 |

Начальник РУО

администрации Карачевского района                              Егорова С.Г.