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Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского городского поселения за первое полугодие 2025г.
На территории Карачевского городского поселения реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»:
Цель муниципальной программы: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Карачевского городского поселения Карачевского района Брянской области. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общему количеству МКД:
плановое значение индикатора: 71,15%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
2. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования:
плановое значение индикатора: 100%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующему мероприятию: обеспечение реализации полномочий в сфере благоустройства. Осуществляется подготовка изменений в бюджет поселения в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий.

Реализация программы признается удовлетворительной, финансирование мероприятий продолжается.

2. Муниципальная программа «Выполнение полномочий Карачевского городского поселения Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: обеспечение полномочий Карачевского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ». 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Постановка на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества городского поселения: 
плановое значение индикатора: 60 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 60 ед.
2. Доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов:
плановое значение индикатора: 9%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8,2%.
3. Техническое обслуживание системы оповещения и эвакуации населения:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.
4. Количество субсидированных рейсов в городском сообщении:
плановое значение индикатора: 19476 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 9486 ед.
5. Обслуживание и содержание автомобильных дорог местного значения:
плановое значение индикатора: 135 км,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 135 км.
6. Доля расходов бюджета городского поселения на жилищно-коммунальное хозяйство:
плановое значение индикатора: >25%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25>22,1%.
7. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов филиалами библиотек городского поселения:
плановое значение индикатора: 3 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед.
8. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры филиалами Домов культуры городского поселения:
плановое значение индикатора: 2 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2 ед.
9. Количество получателей муниципальной пенсии:
плановое значение индикатора: 6 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 6 ед.
10. Увеличение количества спортивных мероприятий местного значения:
плановое значение индикатора: 110%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 60%.
11. Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости на «Рекультивацию свалки твердых бытовых отходов»:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед.
12. Количество простроенных спортивно-оздоровительных комплексов:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед.
13. Капитальный ремонт автомобильных дорог:
плановое значение индикатора: 0,445 км,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 км.
14. Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашением:
плановое значение индикатора: 100%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0%.
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта»; региональный проект «Решаем вместе»; обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, отдельных мероприятий по поддержке некоммерческих организаций и обеспечение реализации отдельных государственных полномочий РФ и Брянской области; укрепление общественного порядка, обеспечение общественной и пожарной безопасности; организация и проведение мероприятий по содержанию, предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений городских лесов, совершенствование системы управления пассажирскими перевозками, дорожное хозяйство, малое и среднее предпринимательство; обеспечение реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, организация благоустройства; развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и расширение доступа населения к культурным ценностям; предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам; создание условий для развития физической культуры и спорта, работа с молодежью; обеспечение сохранности окружающей среды.

Реализация программы признается целесообразной, финансирование мероприятий продолжается.
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