Утверждаю 
Глава администрации Карачевского района
 ________________ Р.А. Егоров 
от «15» августа 2025г.

Мониторинг реализации муниципальных программ Карачевского района за первое полугодие 2025г.
На территории Карачевского района реализуются следующие муниципальные программы:
1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Карачевского района. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Доля расходов бюджета Карачевского муниципального района Брянской области, формируемых в рамках муниципальных программ: 
плановое значение индикатора: ≥ 99,4%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 98,8%.
2. Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана:
плановое значение индикатора: < 10%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 56,2%.
3. Отношение дефицита бюджета района к доходам бюджета Карачевского муниципального района Брянской области без учета безвозмездных поступлений:
плановое значение индикатора: < 4,5%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22,5%.
4. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности:
плановое значение индикатора: ≤ 3,6 раза,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,1 раза.
5. Дифференциация поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности:
плановое значение индикатора: ≤ 2,8 раза,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,4 раза.
6. Доля поселений, с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве поселений, получающих дотации и иные межбюджетные трансферты:
плановое значение индикатора: 100%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
Финансовым отделом администрациеи Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по мероприятию: поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Количество посещений библиотеки: 
плановое значение индикатора: 152 тыс.чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 152 тыс.чел.
2. Охват населения библиотечным обслуживанием:
плановое значение индикатора: 40%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 40%.
3. Доля библиотек, обеспеченных доступом к сети Интернет:
плановое значение индикатора: 88%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 88%.
4. Обновляемость фонда библиотек:
плановое значение индикатора: 1,8%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,8%.
5. Создание электронного сводного каталога библиотек Брянщины:
плановое значение индикатора: 21815 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22815 ед.
6. Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации:
плановое значение индикатора: 4 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 ед.
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий:
плановое значение индикатора: 398,1 тыс.чел,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 463,3 тыс.чел.
8. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий:
плановое значение индикатора: 100,1%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 101,8%.
9. Количество обращений к официальным сайтам учреждений в сети Интернет:
плановое значение индикатора: 51000 раз,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 81500 раз.
10. Реализация мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.
11. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате работников Карачевского района:
плановое значение индикатора: 62,0%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 62,0%.
12. Количество запросов по социально-правовым вопросам:
плановое значение индикатора: 990,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 990.
13. Установление охранной зоны и зоны охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия (памятников воинской Славы):
плановое значение индикатора: 5 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед. Исполнение запланировано на второе полугодие.
14. Оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры:
плановое значение индикатора: 1 ед.,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 ед.
15. Соотношение работающих в сельской местности работников культуры и количество работников, получающих социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг:
плановое значение индикатора: 44,4%,
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 44,4%.
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу по следующим мероприятиям: библиотеки; дворцы и дома культуры; обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек; муниципальный архив; мероприятия по охране, сохранению и популяризации культурного населения; государственная поддержка отрасли культуры; предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельными категориями граждан, работающими в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

3. Муниципальная программа «Развитие образования Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 
плановое значение индикатора: 91%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 81%.
3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе: 
плановое значение индикатора: 79%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,8%.
4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате в регионе (заработная плата по дополнительному образованию): 
плановое значение индикатора: 94%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 79,8%.
5. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведен капитальный ремонт кровель:
плановое значение индикатора: 3 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед.
6. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда:
плановое значение индикатора: 4 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 ед.
7. Доля муниципальных образовательных организаций Карачевского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей:
плановое значение индикатора: 69,2%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 69,2%.
8. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых произведена замена оконных блоков:
плановое значение индикатора: 8 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8 ед.
9. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
10. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
11. Доля детей, получивших услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет:
плановое значение индикатора: 70%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 70%.
12. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня:
плановое значение индикатора: 37,6%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 40,3%.
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании:
плановое значение индикатора: 1%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,5%.
14. Доля выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, прошедших государственную (итоговую) аттестацию: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
15. Доля образовательных учреждений, использующих систему электронного документооборота: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
16. Количество обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на 1 компьютере: 
плановое значение индикатора: 15,5 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 15,5 чел.
17. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
18. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
19. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности:
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
20. Доля учителей и руководителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС: 
плановое значение индикатора: 95,2%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 96%.
21. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций:
плановое значение индикатора: 27,2%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 27,2%.
22. Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления:
плановое значение индикатора: 54,5%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 55%.
23. Удельный вес несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в период каникул:
плановое значение индикатора: 2,2%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 2,2%.

Реализация программы признается удовлетворительной. Осуществляется подготовка изменений в бюджет района в части уменьшения запланированных бюджетных ассигнований соответствующего главного распорядителя бюджетных средств на реализацию мероприятий.

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Количество занимающихся в спортивных школах: 
плановое значение индикатора: ≥755 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 652 чел.
2. Количество победителей и призеров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях: 
плановое значение индикатора: ≥22 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 12.
3. Количество членов сборных команд области по видам спорта: 
плановое значение индикатора: ≥24 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 24 чел.
4. Количество спортсменов района, занявших призовые места в областных соревнованиях: 
плановое значение индикатора: ≥167 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 91 чел.
5. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха: 
плановое значение индикатора: ≥68%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 68%.
6. Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом: 
плановое значение индикатора: ≥35,5%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 35,5%.
7. Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов: 
плановое значение индикатора: ≥73%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 18%.
8. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ: 
плановое значение индикатора: 8,34%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8,34%.
9. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных СШ: 
плановое значение индикатора: 1,3%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1,3%.

Реализация программы и финансирование мероприятий продолжаются.

5. Муниципальная программа «Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского муниципального района Брянской области»:
Цели муниципальной программы: эффективное исполнение полномочий высшего исполнительного органа муниципальной власти Карачевского района, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом Карачевского района, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий гражданам, создание условий для проведения на уровне района единой политики в сфере ЖКХ, строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, обеспечение устойчивой работы и развитие хозяйственного комплекса, реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Карачевский район».  
Целевыми индикаторами реализации муниципальной программы являются:
1. Подготовка нормативных документов и материалов, публикация их в сети интернет на сайте администрации: 
плановое значение индикатора: 99%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 99%.
2. Количество муниципальных служащих, повысивших квалификацию: 
плановое значение индикатора: 6 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 4 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями: 
плановое значение индикатора: 10,8%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 10,4% (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации: 
плановое значение индикатора: 92%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
5. Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей: 
плановое значение индикатора: 20 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 12 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
6. Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
7. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
плановое значение индикатора: 6 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
8. Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности: 
плановое значение индикатора: 39 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 25 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
9. Количество граждан, привлеченных к административной ответственности: 
плановое значение индикатора: 24 чел., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 21 чел. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
10. Количество зарегистрированных коллективных договоров: 
плановое значение индикатора: 22 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 22 шт.
11. Количество нормативно-правовых актов об установлении регулируемого тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: 
плановое значение индикатора: 1 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 1 шт.
12. Количество животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию: 
плановое значение индикатора: 35 шт., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 10 шт. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
13. Количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по межеванию с целью постановки на кадастровый учет: 
плановое значение индикатора: 13 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 13 ед. 
14. Количество объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности: 
плановое значение индикатора: 11 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 11 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
15. Количество земельных участков, переданных в собственность граждан и юр.лиц: 
плановое значение индикатора: 70 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 17 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
16. Количество объектов недвижимости в кадастровых квартал, в отношении которых произведены комплексные кадастровые работы: 
плановое значение индикатора: 1000 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
17. Количество установленных и описанных границ местоположений границ территориальных зон: 
плановое значение индикатора: 87 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 48 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
[bookmark: _GoBack]18. Увеличение уровня удовлетворительности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 100%: 
плановое значение индикатора: 98%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 98%. 
19. Количество получателей муниципальной пенсии: 
плановое значение индикатора: 62 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 63 ед. 
20. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: 
плановое значение индикатора: 4 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 3 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
21. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
плановое значение индикатора: 35150 м2, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2 (мероприятия запланированы до окончания 2025 года).
22. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда: 
плановое значение индикатора: 92%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 92%. 
23. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения в населенных пунктах Брянской области: 
плановое значение индикатора: 3,8 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 ед. (мероприятия запланированы до окончания 2025 года).
24. Количество субсидируемых рейсов: 
плановое значение индикатора: 19918 ед., 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 8152 ед. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
25. Доля освоения средств, выделяемых на выполнение мероприятий учреждениями, обеспечивающими деятельность органами местного самоуправления муниципальными учреждениями: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 50,2% (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
26. Представление населению Карачевского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру «112» по средствам мобильной связи: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
27. Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о происшествиях) от населения к месту происшествия: 
плановое значение индикатора: 0,4%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0,4%.
28. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения КСЭОН: 
плановое значение индикатора: 100%, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 100%.
29. Площадь рекультивации несанкционированных свалок: 
плановое значение индикатора: 1000 м2, 
фактическое значение на дату проведения мониторинга: 0 м2. (мероприятия запланированы в течение 2025 года).
Администрацией Карачевского района внесены изменения в муниципальную программу.

Эффективность данной муниципальной программы ниже плановой в связи с тем, что целевые индикаторы предполагают выполнение программы в течение года. Реализация программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.
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