Информация об итогах реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» утверждена постановлением администрации Карачевского района 29.12.2023г .№ 2027 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области». Ответственный исполнитель муниципальной программы: районное управление образования администрации Карачевского района.

Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

2. Популяризация массового и профессионального спорта;

3. Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта».

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» включает в себя следующие мероприятия:

- Организации дополнительного образования -17 589 694,84 руб., кассовое исполнение – 17 131 017,52 руб., или – 97,4 %,

- Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта –

427 972,06 кассовое исполнение – 427 972,06 руб., или - 100,0 %,

- Мероприятия по развитию физической культуры и спорта, запланировано – 100 000,00 руб., кассовое исполнение – 98 366,00 руб. или – 98,4 %.

Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:

- Количество занимающихся в спортивных школах. Плановое значение индикатора больше или равно -647 человека, фактическое значение на дату проведения оценки -652.

- Количество победителей и призёров на Всероссийских 
и межрегиональных соревнованиях. Плановое значение индикатора больше или равно –22, фактическое значение на дату проведения оценки -22.

- Количество членов сборных команд области по видам спорта.  Плановое значение индикатора больше или равно – 24, фактическое значение на дату проведения оценки -24.

- Количество спортсменов района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях. Плановое значение индикатора больше или равно –173, фактическое значение на дату проведения оценки -173.

- Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха. Плановое значение индикатора больше или равно – 67%  фактическое значение на дату проведения оценки - 67%.

- Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Плановое значение индикатора больше - 35,0 %, фактическое значение на дату проведения оценки - 35,5  %.

7.   Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. Плановое значение индикатора больше или равно – 72,0 %, фактическое значение на дату проведения оценки -72,0 %.

8. Доля нового спортивного  оборудования, инвентаря, формы 
в имуществе муниципальных СШ, СШОР-10,42%, фактическое значение на дату проведения оценки-10,42%,

| Внесены изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области» по следующим мероприятиям: № | Наименование мероприятия | Первоначальный план на 2024 год | Уточнённый план на 01.01. 2025 год | Решение о бюджете №6-433 от 21.12.2023г. | Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание эффективной системы физического воспитания | 16 775 248,00 | 17 589 694,84 | Решение №6-459 от 27.03.2024 №6-497от 27.06.2024 №7-46 от 17.12.2024 | Увеличение плана на содержание МБУ ДО «Карачевская СШ» |
| 2 | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 0 | 427 972,06 | Решение № 6-497от 27.06.2024 | Увеличение плана на приобретение спортивной формы, спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для МБУ ДО «Карачевская СШ» из областного и местного бюджетов |
| 3 | Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» | 85545087,00 | 0 | Решение № 6-459от 27.03.2024 | Уменьшение плана на Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» (закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок |
| 4 | Популяризация массового и профессионального спорта | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
|  | Итого: | 102 420 335,00 | 18 117 666,90 |  |  |

Таблица 6.

Оценка достижения целей и решения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»  за 2024 г.

| Наименование | Единица измерения |  | Запланировано на отчетный период | Исполнено за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: создание эффективной системы физического воспитания |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования | Рублей |  | 17 589 694,84 | 17 131 017,52 |
| Итого | Рублей |  | 17 589 694,84 | 17 131 017,52 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 97,4 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Количество занимающихся в спортивных школах | Человек | <647 |  | 652 |
| Количество победителей и призёров на Всероссийских и межрегиональных соревнованиях | Человек | <22 |  | 22 |
| Количество членов сборных команд области по видам спорта | Человек | <24 |  | 24 |
| Количество спортсменов района, занявших призовые (первые три) места в областных соревнованиях | Человек | <173 |  | 173 |
| Итого | - | 4 |  | 4 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |  |
| Задача муниципальной программы: популяризация массового и профессионального спорта |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | Рублей |  | 100 000,00 | 98 366,00 |
| Итого | Рублей |  | 100 000,00 | 98 366,00 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 98,4% |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | <67 |  | 67 |
| Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | <35,0 |  | 35,5 |
| Доля граждан, выполнивших норматив ВФСК ГТО, в общей численности принявших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. | % | <72,0 |  | 72,0 |
| Итого |  | 3 |  | 3 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |  |
| Задача муниципальной программы: Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |  |  |  |  |
| Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | Рублей |  | 427 972,06 | 427 972,06 |
| Итого | Рублей |  | 427 972,06 | 427 972,06 |
| % исполнения запланированных бюджетных ассигнований |  |  | 100,0 % |  |
| Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи муниципальной программы |  |  |  |  |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | % | <10,42 |  | 10,42 |
| Итого |  | 1 |  | 1 |
| % достижения запланированных значений показателей |  | 100 % |  |  |

- Таблица 7

- Итоговая оценка достижения целей, решения задач программы  «Развитие физической культуры

- и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»

| Наименование | Значения баллов |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности решения задачи муниципальной программы (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оценка достижения целевых значений показателей |  |  | оценка исполнения бюджетных ассигнований |  |  |
|  | достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
| Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков | - | - | 3 |  | 1 | 4 |
| Региональный проект «Развитие инфраструктуры сферы спорта» |  |  | 3 |  |  | 3 |
| Популяризация массового и профессионального спорта | - | - | 3 |  | 1 | 4 |
| Итого (R) | - | - | 9 |  | 2 | 11 |

- Таблица 8

Сводная оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | R > 3 x N = 11> 3x 3 |

Таблица 9

Критерии принятия решений об изменении (корректировке) или прекращении реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта Карачевского муниципального района Брянской области»

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. |